**Informe trimestral de indicadores del Programa Institucional de Desarrollo**

**I. Datos generales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Trimestre que se reporta** | Julio - septiembre 2024 |
| **Acción** | 1.1. Ampliar la oferta educativa |
| **Nombre del indicador** | 1.Porcentaje de acciones que contribuyen al incremento de la matrícula y calidad de la Oferta Educativa. |
| **Objetivo General** | 3.2 Educación de Calidad  3.2.2 Incremento de la cobertura educativa en el nivel medio superior y superior. |
| **Alienación al ODS** | 4. Educación de Calidad |

**II. Cronograma de actividades del programa**

La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero elaboró el programa de ampliación de la oferta educativa institucional, con la oportunidad de incrementar los programas educativos de nivel posgrado; por consiguiente, se deben atender los estudios de pertinencia de la Maestría en Ingeniería; el programa menciona la elaboración de los estudios de estos programas educativos en mención:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma de Actividades del Programa** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades** | **Mes** | | | | | | | | | | | | |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** | **Total** |
| **1. Elaboración de estudios** |  | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Estudio Macroregional** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **1.2 Estudio Microregional** |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **1.3 Estudio de Mercado Laboral.** |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  | **1** |
| **1.4 Estudio de Oferta y Demanda de Servicios Educativos.** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  | **1** |
| **1.5 Análisis Situacional del Trabajo (AST).** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  | **1** |
| **1.6 Integración de carpeta de oferta educativa** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** | **1** |
| **Total** | **0** | | | **2** | | | **2** | | | **2** | | | **6** |

**III. Reporte de avances**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cumplimiento de la acción: Ampliar la Oferta Educativa** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | | | | |
| No. | **Descripción de la acción** | **Actividades del programa** | | | | | | | | | | | |
| **1er. Trimestre** | | | | | **2do. Trimestre** | | | | | **Anual 2024** | |
| **Programado** | **Realizado** | **% Alcanzado** | | | **Programado** | **Realizado** | | **Alcanzado (%)** | | **Meta** | **Alcanzado (%)** |
| **1**. | **1.1 Ampliar la Oferta Educativa** | **A** | | **R** | **A** | **R** |
| 0 | 0 | 0% | | 0% | 2 | 2 | | 100% | 100% | **6** | **66%**  (4 acciones) |
| **3er. Trimestre** | | | | | **4to. Trimestre** | | | | |
| **Programado** | **Realizado** | **% Alcanzado** | | | **Programado** | **Realizado** | | **Alcanzado (%)** | |
| **A** | | **R** | **A** | **R** |
| 2 | 2 | 100% | | 100% | 2 |  | |  |  |

**NOTA:** **A**= Corresponde al valor absoluto de la meta trimestral.; **R**= Corresponde al valor relativo alcanzado en la meta anual.

**IV. Actividades realizadas**

El Núcleo Académico Básico (NAB) y el Cuerpo Académico (CA) Sistemas Alimentarios, Energéticos y Socio Ecológicos Sustentables, atendieron los documentos que solventan los estudios de pertinencia del programa educativo de nivel posgrado, la Maestría en Ingeniería y la conclusión con los tramites del programa educativo del Doctorado en Ingeniería; este programa educativo de Posgrado participará en la convocatoria de la DGUTyP, para programas de Maestría y Posgrado que se encuentren adaptados de acuerdo con el Catálogo de Programas Educativos del Nuevo Modelo Educativo 2024 de la DGUTyP; programa educativo que fortalecerá la oferta educativa de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.

**IV.1 Estudio de Mercado Laboral**

En atención al nuevo programa educativo de nivel posgrado, Maestría en Ingeniería en la Universidad Politécnica Francisco I Madero, es importante desarrollar cuatro estudios relacionados con la factibilidad del proyecto: el estudio macro regional, el estudio micro regional, el estudio de oferta y demanda de servicios educativos, siendo éstos de gabinete y el estudio de mercado laboral, que es un estudio de campo.

El estudio de mercado laboral permite establecer en función de las características del universo de centros de investigación, empresas públicas y privadas de bienes y servicios en la zona de influencia, el interés del sector productivo por contratar y formar egresados de la Maestría en Ingeniería.

**IV.2 Estudio de Oferta y Demanda de Servicios Educativos**

Estos estudios permiten aportar información oportuna y precisa sobre la pertinencia del Programa Educativo de la Maestría en Ingeniería a ofertar en la Universidad Politécnica Francisco I Madero para fundamentar las orientaciones de largo plazo de las necesidades sociales y en particular de los egresados de maestrías afines de la región, ofreciéndoles una opción educativa pertinente.

**V. Evidencias**

**Anexo 1.** Estudio de Mercado Laboral.

**Anexo 2.** Estudio de Oferta y Demanda de Servicios Educativos.

|  |
| --- |
| **Elaboró**  ***“Disciplina, Innovación y Progreso”***  **Mtra. Rosalva Antonia Ángeles Delgado**  **Directora de División** |